## Planilha1
Fase | Atividade | Responsáveis | Duração Estimada | Data Início | Data Fim
1 | Planejamento e Logística | Gerente, Líder e Comercial/Financeiro | 1 semana | 2024-11-14 | 2024-11-20
| Alinhamento inicial e definição de papéis |  | 1 dia | 2024-11-14 | 2024-11-14
| Verificação do inventário e logística de entrega dos equipamentos |  | 2 dias | 2024-11-15 | 2024-11-16
| Instalação de cabos e pontos de rede |  | 3 dias | 2024-11-17 | 2024-11-19
2 | Instalação do Servidor Dell e Configuração Inicial | Suporte, Líder e Gerente | 5 dias | 2024-11-21 | 2024-11-25
| Montagem e instalação do servidor no rack |  | 1 dia | 2024-11-21 | 2024-11-21
| Configuração do Hyper-V e criação de VMs para AD, DHCP, DNS e VPN |  | 2 dias | 2024-11-22 | 2024-11-23
| Testes iniciais de conectividade e integridade do hardware |  | 2 dias | 2024-11-24 | 2024-11-25
3 | Configuração da Infraestrutura de Rede Fortinet | Suporte, Gerente e Marketing | 5 dias | 2024-11-26 | 2024-11-30
| Instalação e configuração do FortiGate 100F |  | 1 dias | 2024-11-26 | 2024-11-26
| Integração do FortiSwitch com o FortiGate |  | 1 dias | 2024-11-27 | 2024-11-27
| Configuração dos pontos de acesso FortiAP |  | 2 dias | 2024-11-28 | 2024-11-29
| Configuração de protocolos críticos (HTTP, DNS, DHCP, LDAP) |  | 1 dias | 2024-11-30 | 2024-11-30
4 | Configuração e Integração dos Serviços em Nuvem | Suporte, Gerente e Comercial/Financeiro | 4 dias | 2024-12-01 | 2024-12-04
| Configuração do Microsoft 365 e Azure AD |  | 1 dia | 2024-12-01 | 2024-12-01
| Integração do Azure AD com o AD local |  | 1 dia | 2024-12-02 | 2024-12-02
| Configuração de backup e recuperação em nuvem |  | 2 dia | 2024-12-03 | 2024-12-04
5 | Instalação e Configuração dos Computadores | Suporte e Comercial/Financeiro | 5 dias | 2024-12-05 | 2024-12-09
| Instalação física dos computadores |  | 2 dias | 2024-12-05 | 2024-12-06
| Configuração de perfis e permissões |  | 2 dias | 2024-12-07 | 2024-12-08
| Testes de conectividade e acesso remoto seguro |  | 1 dia | 2024-12-09 | 2024-12-09
6 | Testes Finais e Monitoramento | Suporte, Líder e Marketing | 2 semanas | 2024-12-10 | 2024-12-23
| Testes de segurança e desempenho |  | 1 semana | 2024-12-10 | 2024-12-16
| Configuração e testes de FortiAnalyzer e FortiAI |  | 1 semana | 2024-12-17 | 2024-12-23
7 | Treinamento e Documentação | Suporte, Líder e Marketing | 1 semana | 2024-12-26 | 2025-01-04
| Treinamento para o cliente e equipe de suporte local |  | 5 dias | 2024-12-26 | 2024-12-30
| Documentação da infraestrutura e instruções posteriores de suporte |  | 3 dias | 2025-01-02 | 2025-01-04
8 | Operação Assistida e Suporte Inicial | Todos | 2 semanas | 2025-01-05 | 2024-01-21
| Suporte on-site para ajustes e resolução de problemas |  | 2 semanas | 2024-01-05 | 2024-01-18
| Revisão Final do Projeto – Validação interna em conformidade com o projeto |  | 1 dia | 2024-01-19 | 2024-01-21